## 重新统计
2018年4季度主要污染物严重超标排放企业处置整改汇总表
序号 | 企业名称 | 环保部门处理处置情况 | 处罚金额（万元） | 企业整改情况
1 | 阳高县广厦热力有限责任公司 | 2019年1月29日，阳高县环境保护局对该企业下达《责令改正违法行为决定书》（阳环改字〔2019〕002号），责令企业限期改正违法行为。 | 0 | 2019.4.30前完成整改。
2 | 盂县供热公司 | 盂县环保局正在配合各级环保在线监管部门对盂县供热公司提出的问题整改解决 | 0 | 今年继续超低改造。
3 | 朔城区南邢家河和丽园供热站 | 2019年2月1日，朔州市朔城区环境保护局对该企业下达《行政处罚告知书》（朔城环罚告字[2019]7号），责令该企业立即改正违法行为，处罚款12万元。 | 12 | 设备已完成安装，正在调试。
4 | 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 2019年2月2日，运城市生态环境局对该企业下达《行政处罚事先听证告知书》（运环罚告【2019】5号），责令立即改正违法行为，处罚款68万元。 | 68 | 企业通过降低锅炉生产负荷、降低入炉煤硫含量等措施，220吨锅炉二氧化硫、氮氧化物已稳定达到限值排放标准，超低排放改造方案已确定完成，阳煤化工集团正在审批。三废炉的改造脱硫塔主体已完工，五月底全部改造完成达到排放标准。
5 | 山西建龙实业有限公司 | 2019年2月2日，运城市生态环境局对该企业下达《行政处罚事事听证告知书》（运环罚告【2019】6号），责令企业立即改正违法行为，处罚款100万元。 | 100 | 2018年9月底开始更换除尘布袋，于10月10日更换完成并达标排放。
6 | 山西华圣铝业有限公司 | 2018年12月29日，运城市生态环境局对该企业下达《行政处罚事先听证告知书》（运环罚告【2018】84号），责令企业30日内改正违法行为，处罚款100万元。 | 100 | 从源头管控，减少二氧化硫进入量，进行工艺改进和改造，增强二氧化硫吸附效果。积极完善提标改造方案，报总部审核。
7 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 2018年12月29日，运城市生态环境局对该企业下达《行政处罚事先告知书》（运环罚告【2018】83号），责令企业30日内改正违法行为，处罚款100万元。 | 100 | 热电锅炉超低改造于2018年10月20日现场开工，拆除工程全部完成；地基土建工程全部完成；正实施9#、11#吸收塔，#9吸收塔下部壳体第一层围板对口完成，10#吸收塔上部壳体第三节第三层焊接完成50%，10#吸收塔基础底板二次浇筑完成，11#吸收塔上部壳体焊接。4月30日前完成9#、11#锅炉超低改造任务，6月30日运行锅炉全部实现超低排放。
8 | 国家电投集团山西铝业有限公司 | 2018年12月18日，原平市环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（原环罚字〔2018〕042号），责令企业改正违法行为，处罚款100万元。2019年1月14日，原平市环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（原环罚字〔2018〕049号），责令企业改正违法行为，处罚款100万元。 | 200 | 企业自备电厂承担冬季民生供暖任务，考虑民生供暖未完成改造的锅炉需要继续运行。企业积极整改，至2018年底完成改造，2019年1月13日全部调试完毕稳定达标排放。
9 | 忻州市洁晋发电有限公司 | 2018年12月7日，忻府区环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（忻府环法字〔2018〕128号），责令企业改正违法行为，处罚款11万元。2019年1月25日，忻府区环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（忻府环法字〔2019〕007号），责令企业改正违法行为，处罚款10万元。 | 21 | 企业加强人员技术培训，招纳新型人才，补充技术力量，加强设备管理，外出参观调研，积极整改，确保在线监测数据实现稳定达标排放。
10 | 交城县华鑫煤炭实业有限公司 | 2018年12月23日，交城县环保局对该企业下达《行政处罚决定书》（交环罚字〔2018〕186号），责令企业限期改正违法行为，处罚款10万元。2018年12月15日，交城县环保局对该企业下达《责令改正违法行为决定书》（交环责改字〔2018〕318号），责令企业限期改正违法行为。 | 10 | 目前，脱硫塔本体、高压静电湿式除尘器、臭氧脱硝本体一完工，后续工艺预计2月20日前完成，工程全部投运可达到超低排放标准。
11 | 山西华兴铝业有限公司 | 2018年12月14日，兴环罚字[2018]078号对该企业下达《行政处罚决定书》（兴环罚字〔2018〕078号），责令企业停产整顿，处罚款40万元。2018年12月5日，兴县环保局对该企业下达《责令停产整治决定书》（兴环停产字〔2018〕035号），责令企业停产整顿。 | 40 | 停运两台240吨/小时的锅炉，一条40万吨氧化铝生产线；投资5000万元对脱硫除尘系统再改造， 采购低硫煤，保证石灰质量，加强环保设施运行调控管理。二氧化硫及烟尘排放指标于2018年12月15日日均值达标。
12 | 孝义市盛锦镁业有限公司 | 2018年11月14日，孝义市环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（孝环罚字〔2018〕228号），责令企业改正违法行为，处罚款10万元。2018年12月17日，孝义市环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（孝环罚字字〔2018〕230号），责令企业改正违法行为，处罚款10万元。2019年1月7日，孝义市环境保护局对该企业下达《行政处罚事先（听证）告知书》（孝环罚告字〔2019〕003号），责令企业改正违法行为，处罚款10万元。 | 30 | 整改工程2018年12月10完成，因煤气供应及冬季气温低，窑炉热损大，导致脱硝烟温达不到反应要求，采取协调煤气供应，减少还原加热炉启动台数等措施节约煤气保证烟气脱硝温度
13 | 朔州市污水处理厂 | 2019年1月30日，朔州市生态环境局对朔州市污水处理厂下达《行政处罚决定书》（朔环责改字[2019]001号），责令朔州市污水处理厂改正违法行为，按要求达标排放水污染物，处罚12万元。 | 12 | 现加快改造、调试速度，于2019年4月28日前按要求达标排放水污染物。
14 | 山阴县污水处理厂 | 山阴县污水处理厂在12月10提交了提温提标改造工程设备调试的报告，山阴县环境保护局根据报告情况同意进行阶段性的调试，下达了山环函[2018]219号文件，要求加快改造、调试进度，确保出水水质达标排放。 | 0 | 在改造、调试期间2018年12月18日-24日出现氨氮超标，通过采取启动热源水泵，增加曝气量等有效措施保障处理效率，从2018年12月25起出水氨氮水质指标已能达到城镇污水处理厂污染物排放标准。
15 | 太谷县圣源环保污水处理有限公司 | 2019年1月18日，太谷县环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（太环罚字〔2018〕102、103、3号），责令企业立即改正违法行为，处罚款740万元。 | 740 | 加大药剂投放，改善处理污水工艺，加强环境监管
16 | 山西福瑞鑫污水处理有限公司 | 2019年1月29日，曲沃县环境保护局对该企业下达《行政处罚事先（听证）告知书》（曲环事听告字〔2019〕01005号），责令企业改正违法行为，处罚款11万元。 | 0 | 2018年10月30日，该企业建设完成总容积为3.1万立方米的污水调节池，2018年11月1日起达标排放。
17 | 襄汾县污水处理厂 | 2019年1月15日，襄汾县环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》襄环罚〔2018〕1-17号，10月份氨氮在线设备监测数据超标和COD设备故障两项合并罚款20万元。2019年1月28日，襄汾县环境保护局对该企业11月份、12月份氨氮超标情况下达了责令改正违法行为决定书,襄环责改字〔2019〕1-1号。 | 20 | 企业针对超标采取以下措施：一、确保装置关键部位运行正常；二、摸清了系统水质超标原因并采取处理措施；三、建立过程数据监测体制等。通过一系列的努力，襄汾县污水处理厂中控平台2019年1月份未发现氨氮超标数据。
18 | 乡宁县城区污水处理厂 | 2018年11月20日，乡宁县环境保护局对该企业下达《行政处罚决定书》（乡环罚字〔2018〕44号），责令企业改正违法行为，处罚款10万元。 | 10 | 乡宁县城区污水处理厂投资3992.11万元进行全面升级改造，已完成初沉池、原框架楼拆除和净水间滤料清除工程，正在进行UCT缺氧池、厌氧池基础钢筋和采购工作，培养新菌种，调试生化系统；倒排时间表，预计2019年3月底工程完工投入运行，实现达标排放
19 | 文水大运水工业有限公司（污水厂） | 2018年11月2日，文水县环保局对该企业下达《责令改正违法行为决定书》（文环责改字〔2018〕117号），责令企业立即改正违法行为。2018年11月10日，对该企业下达《行政处罚决定书》（文环罚字〔2018〕112号），处罚款10万元。2019年1月2日，文水县环保局对该企业下达《责令改正违法行为决定书》（文环责改字〔2019〕005号），责令企业立即改正违法行为。2019年1月10日，对该企业下达《行政处罚决定书》（文环罚字〔2019〕005号），处罚款30万元。1月2日对该污水处理厂厂长进行了约谈 | 40 | 该公司1月5日报告：增补曝气机，每个氧化沟各增加20套悬挂式高效曝气模块，同时每个氧化沟增加低能耗曝气风机一台，外加一台风机公用，总工期约81天
20 | 交城县供水公司污水处理厂 | 2018年12月21日，交城县环保局对该企业下达《责令改正违法行为决定书》（交环责改字〔2018〕322号），责令企业限期改正违法行为。2018年12月30日，对该企业下达《行政处罚决定书》（交环罚字〔2018〕189号）处罚款10万元。 | 10 | 升级改造工程未完工。目前土建方面：事故调节池、A/O生化池、鼓风机房、混合絮凝池、提升井、膜处理池池体及5.1米顶板浇筑工程已完工。设备方面：事故调节池、厌氧池、一级A/O、二级A/O、二沉池管线全部对接完毕，一级、二级A/O池设备全部安装完毕，鼓风机房鼓风机已全部安装到位，高密度池、滤池、格栅间精细格栅、污泥脱水间压滤机安装未完工
21 | 兴县污水处理厂 | 2019年1月9日，兴县环保局对该企业下达《责令改正违法行为决定书》（兴环改字〔2019〕002号），责令企业立即改正违法行为。2019年1月17日,对该企业下达《行政处罚决定书》（兴环罚字〔2019〕002号），处罚款20万元 | 20 | 做好污水保温提效工作，加大活性污泥接种量，投加药剂（絮凝剂、次氯酸钠），预计2月底正常运行，水质达标。