## 公开表
山西省纳污坑塘排查整治公开情况表
序号 | 地市 | 县区 | 中心经度 | 中心纬度 | 估算面积（平方米） | 估算体积（立方米） | 是否仍在纳污 | 废水来源 |  |  |  | 污染特征 |  |  |  | 信息是否公开 | 是否开始整治 | 是否制定整治方案（填写已制定、正在制定、未制定） | 责任部门 | 整治情况
[8 empty] | 是否有工业废水排放 | 是否生活污水排放 | 是否非法倾倒 | 是否养殖废水排放 | 酸碱性（填写酸性或碱性） | 是否涉重金属 | 是否涉废油等有机物 | 是否有恶臭
1 | 太原 | 古交市 | 112.1686 | 37.8967 | 3 | 0.9 | 是 |  | 是 | [6 empty] | 是 | 否 | 已制定 | 水务局 | 已整治完毕
2 | 太原 | 古交市 | 112.1691 | 37.905 | 6 | 1.8 | 是 |  | 是 | [6 empty] | 是 | 否 | 已制定 | 水务局 | 已整治完毕
3 | 太原 | 古交市 | 112.1695 | 37.9011 | 3 | 0.9 | 是 |  | 是 | [6 empty] | 是 | 否 | 已制定 | 水务局 | 已整治完毕
4 | 太原 | 古交市 | 112.172 | 37.9081 | 3 | 0.9 | 是 |  | 是 | [6 empty] | 是 | 否 | 已制定 | 水务局 | 已整治完毕
5 | 太原 | 古交市 | 112.2006 | 37.9204 | 3 | 0.9 | 是 |  | 是 | [6 empty] | 是 | 否 | 已制定 | 水务局 | 已整治完毕
6 | 太原 | 清徐 | 112〫121′0.9328″ | 37〫36′42.4945″ | 350000 | 945000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 住建局 | 生活污水截污已完成，铺设排水管网工程正在建设当中，预计2017年12月完成。
7 | 太原 | 清徐 |  |  | 26000 | 39000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 是 | 否 | 已制定 | 住建局 | 生活污水截污已完成，铺设排水管网工程正在建设当中，预计2017年13月完成。
8 | 大同 | 南郊区马军营乡马军营村 | 113°14′43.7 〞 | 40°5′21.8 〞 | 2700 | 8100 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 马军营乡马军营村委会 | 正在整治中
9 | 忻州 | 原平 | 112.6769。 | 38.7493。 | 840 | 840 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 原平市职业学校 | 已整治完毕
10 | 忻州 | 原平 | 112.7517。 | 38.7564。 | 3000 | 4000 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 7.45 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 原平市监狱 | 正在整治中预计2017年11月建设污水处理站
11 | 晋中 | 榆次区郝家沟村 | 112°45′50° | 37°43′26° | 450 | 400 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 郭家堡乡人民政府 | 已清空积水
12 | 晋中 | 榆次区鸣谦村 | 112°43′12° | 37°45′41° | 60 | 60 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 乌金山镇人民政府 | 已整治完毕
13 | 晋中 | 开发区 | 112°40′3.21" | 37°45′36.3" | 500 | 1000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 开发区片区 | 已整治完毕
14 | 晋中 | 太谷南城区立纺路3号 | 112°32′52" | 37°26′41° | 10 | 10 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已完成整改 | 县住建局、南城区政府 | 已整治完毕
15 | 晋中市 | 太谷南城区北堡路7号 | 112°32′48" | 37°26′32° | 10 | 10 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已完成整改 | 县住建局、南城区政府 | 已整治完毕
16 | 晋中 | 平遥县南良庄 | 37.13.49 | 112.13.32 | 2000 | 4000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 略有臭味 | 是 | 否 | 已制定 | 平遥县岳壁乡政府 | 正在整治中
17 | 晋中 | 平遥县东达蒲 | 37.12.00 | 112.08.30 | 7500 | 11000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 略有臭味 | 是 | 否 | 已制定 | 平遥县中都乡政府 | 正在整治中
18 | 晋中 | 平遥县五里庄 | 37.13.49 | 112.12.32 | 8400 | 4200 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 平遥县洪善镇政府 | 正在整治中
19 | 晋中 | 平遥县洪善村 | 37.16.47 | 112.14.45 | 5300 | 2600 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 平遥县洪善镇政府 | 正在整治中
20 | 晋中 | 祁县北关村 | 112°32′79″ | 37°37′29″ | 2000 | 8000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正在制定 | 县住建局 | 正在整治中
21 | 晋中 | 祁县北谷丰 | 112°18′2″ | 37°22′20″ | 3200 | 9600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正在制定 | 县住建局 | 正在整治中
22 | 晋中 | 祁县丰泽村 | 112°19′53″ | 37°22′31″ | 3360 | 16800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正在制定 | 县住建局 | 正在整治中
23 | 晋中 | 介休市东段屯村 | 111.55.94 | 37.2.08 | 200 | 230 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已纳入农村生活污水综合利用方案 | 介休市政府 | 正在整治中
24 | 晋中 | 介休市下庄村 | 111.56.58 | 37.2.22 | 20 | 20.5 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已纳入农村生活污水综合利用方案 | 介休市政府 | 正在整治中
25 | 长治 | 襄垣县 | 112.5400º | 36.3031º | 26680 | 32016 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6.67 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 夏店镇人民政府 | 正在整治中
26 | 长治 | 潞城市 | 113.1063° | 36.4441° | 20000 | 40000 | 是 | 否 | 是 |  | 否 | 中性 |  | 否 | 否 | 是 |  | 已制定 | 店上镇人民政府、潞城市政府相关部门 | 正在整治中
27 | 长治 | 潞城市 | 112.9928° | 36.4371° | 10000 | 30000 | 是 | 否 | 是 |  | 否 | 中性 |  | 否 | 否 | 是 |  | 已制定 | 店上镇人民政府 | 正在整治中
28 | 长治 | 潞城市 | 113.0844° | 36.4009° | 2500 | 10000 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 中性 |  | 否 | 否 | 是 |  | 已制定 | 店上镇人民政府 | 正在整治中
29 | 长治 | 郊区马厂镇富村 | 113.095 | 36.2892 | 50 | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 马厂镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
30 | 长治 | 郊区马厂镇富村 | 113.095 | 36.2892 | 30 | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 马厂镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
31 | 长治 | 郊区马厂镇坟上村 | 113.1111 | 36.2703 | 1000 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 马厂镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
32 | 长治 | 郊区马厂镇张公庄村 | 113.0917 | 36.2961 | 1500 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 马厂镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
33 | 长治 | 郊区马厂镇王公庄村 | 113.0947 | 36.3081 | 2100 | 6100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 马厂镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
34 | 长治 | 郊区马厂镇马厂村 | 113.1097 | 36.3177 | 12000 | 24000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 马厂镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
35 | 长治 | 郊区黄碾镇故县村 | 113.0403 | 36.3536 | 350 | 600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 黄碾镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
36 | 长治 | 郊区老顶山镇南垂村 | 113.1654 | 36.2478 | 5336 | 8004 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 老顶山镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
37 | 长治 | 郊区老顶山镇王村 | 113.144 | 36.2457 | 2000 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 老顶山镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
38 | 长治 | 郊区堠北庄镇张祖村 | 113.0411 | 36.2554 | 1050 | 1575 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 堠北庄镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
39 | 长治 | 郊区堠北庄镇小庄村 | 113.0546 | 36.1886 | 600 | 1800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 堠北庄镇人民政府 | 已整治完毕
40 | 长治 | 郊区堠北庄镇坡栗村 | 113.0055 | 36.2138 | 500 | 1500 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 堠北庄镇人民政府 | 已整治完毕
41 | 长治 | 郊区堠北庄镇秦村 | 113.0298 | 36.1698 | 187 | 561 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 堠北庄镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
42 | 长治 | 郊区堠北庄镇南寨村 | 113.0459 | 36.1901 | 576 | 1122 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  | 堠北庄镇人民政府 | 经监测，基本符合水样排放标准
43 | 长治 | 长子县 | 36.0635 | 112.919 | 2000 | 10000 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 南陈乡人民政府 | 正在整治中
44 | 长治 | 长子县 | 36.0723 | 112.8732 | 3000 | 6000 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 石哲镇人民政府 | 正在整治中
45 | 长治 | 长子县 | 36.0927 | 112.8035 | 1000 | 15000 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 大堡头镇人民政府 | 正在整治中
46 | 长治 | 长治县 | 113°12′ | 36º4′ | 200 | 300 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 长治县环境保护局 | 正在整治中
47 | 长治 | 长治县 | 113°10′ | 35º54′ | 10 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 长治县环境保护局 | 已整治完毕
48 | 晋城 | 阳城县 | 112°4611′ | 35°4101′ | 120 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.32 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 环保局 | 已整治完毕
49 | 晋城 | 阳城县 | 112°4636′ | 35°4154′ | 1200 | 800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7.47 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 白桑乡政府 | 农用畜水池日前仍在使用。
50 | 晋城 | 陵川县 | 113.2407 | 35.7232 | 3580 | 1800 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 酸性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
51 | 晋城 | 陵川县 | 113º10'54.48" | 35º51'1.8" | 45 | 90 | 否 否: 否; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
52 | 晋城 | 陵川县 | 113°10'17.4" | 35°51'38.16" | 25 | 50 | 否 否: 否; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
53 | 晋城 | 陵川县 | 113°10' 22" | 35°51' 55" | 20 | 60 | 否 否: 否; 是 是: 是; 是 是: 否; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
54 | 晋城 | 陵川县 | 113°11' 7" | 35°52' 56" | 40 | 60 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
55 | 晋城 | 陵川县 | 113°11' 26" | 35°48' 38" | 40 | 120 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
56 | 晋城 | 陵川县 | 113°11' 26" | 35°48' 38" | 25 | 75 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
57 | 晋城 | 陵川县 | 113°11' 35" | 35°50' 31" | 30 | 60 | 否 否: 否; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
58 | 晋城 | 陵川县 | 113°9' 55" | 35°49' 0" | 20 | 70 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
59 | 晋城 | 陵川县 | 113°9' 55" | 35°49' 0" | 20 | 70 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
60 | 晋城 | 陵川县 | 113°10' 4" | 35°48' 46" | 20 | 70 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
61 | 晋城 | 陵川县 | 113°9' 57" | 35°48' 47" | 30 | 200 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
62 | 晋城 | 陵川县 | 113°9' 42" | 35°48' 38" | 15 | 100 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
63 | 晋城 | 陵川县 | 113°19'26.04" | 35°42'52.092" | 15 | 75 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
64 | 晋城 | 陵川县 | 113º36' | 35°21'36" | 30 | 60 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
65 | 晋城 | 陵川县 | 113º36' | 35°21'36" | 60 | 80 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
66 | 晋城 | 陵川县 | 113º42' | 35°21'36" | 40 | 60 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
67 | 晋城 | 陵川县 | 113°44'24" | 35º | 22 | 66 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
68 | 晋城 | 陵川县 | 113°3'36" | 35º | 220 | 2200 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
69 | 晋城 | 陵川县 | 113°4'12" | 35º | 180 | 630 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
70 | 晋城 | 陵川县 | 113°30' | 35°21'36" | 200 | 300 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
71 | 晋城 | 陵川县 | 113°30' | 35°21'36" | 100 | 150 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
72 | 晋城 | 陵川县 | 113°30' | 35°21'36" | 350 | 450 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
73 | 晋城 | 陵川县 | 113°30' | 35°21'36" | 200 | 300 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
74 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°21'36" | 150 | 200 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
75 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°21'36" | 200 | 300 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
76 | 晋城 | 陵川县 | 113°18' | 35°21'36" | 100 | 150 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
77 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°21'36" | 100 | 150 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
78 | 晋城 | 陵川县 | 113°48' | 35°22'12" | 440 | 300 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
79 | 晋城 | 陵川县 | 113°48' | 35°34'48" | 1500 | 70 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
80 | 晋城 | 陵川县 | 113°48' | 35°21'36" | 2000 | 90 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
81 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°22'12" | 30 | 90 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
82 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°22'48" | 30 | 90 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
83 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°22'48" | 20 | 60 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
84 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°22'48" | 20 | 60 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
85 | 晋城 | 陵川县 | 113°36' | 35°22'48" | 20 | 60 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
86 | 晋城 | 陵川县 | 113°3' | 35°38'24" | 96 | 192 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
87 | 晋城 | 陵川县 | 113°2'24" | 34°37'48" | 40.5 | 81 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
88 | 晋城 | 陵川县 | 113°58'48" | 35°42' | 256 | 384 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
89 | 晋城 | 陵川县 | 113°12' | 35°22'48" | 96 | 172.8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
90 | 晋城 | 陵川县 | 113°12' | 35°22'48" | 216 | 367.2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
91 | 晋城 | 陵川县 | 113°18' | 35°22'48" | 30 | 60 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
92 | 晋城 | 陵川县 | 113°9'19.44" | 35°40'6.6" | 40 | 60 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
93 | 晋城 | 陵川县 | 113°6'3.96" | 35°24'52.92" | 130 | 390 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
94 | 晋城 | 陵川县 | 113°11'7.08" | 35°36'54" | 90 | 200 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
95 | 晋城 | 陵川县 | 113°32'54.96" | 35°43'3.36" | 50 | 50 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
96 | 晋城 | 陵川县 | : 113°32'54.96" | 35°43'3.36" | 50 | 50 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
97 | 晋城 | 陵川县 | 赵漳水村 |  | 2400 | 1200 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
98 | 晋城 | 陵川县 | 石头村 |  | 50 | 50 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
99 | 晋城 | 陵川县 | 王早岭村 |  | 25 | 75 | 否 |  | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
100 | 晋城 | 陵川县 | 沙上头村 |  | 50 | 100 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
101 | 晋城 | 陵川县 | 小召村 |  | 1500 |  | 否 否: 是; 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
102 | 晋城 | 陵川县 | 红马背村 |  | 1000 |  | 是 | 否 | 是 |  |  | 酸 |  |  | 是 | 是 | 是 | 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
103 | 晋城 | 陵川县 | 井坡村 |  | 100 | 100 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 已制定 | 陵川县畜牧局 | 整治完成
104 | 晋城 | 陵川县 | 东谷村 |  | 40 | 70 | 否 否: 否; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
105 | 晋城 | 陵川县 | 花落村 |  | 30 | 60 | 否 否: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 是 是: 是; 已制定 已制定: 正在制定 | 陵川县畜牧局 | 正在整治中
106 | 临汾 | 翼城县 | 111°43′13″ | 35°42′41″ | 21000 | 42000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 中卫乡政府 | 已整治完毕
107 | 临汾 | 翼城县 | 111°34′至 112°03′ | 35°23′至 35°52′ | 20000 | 40000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 南唐乡政府 | 已整治完毕
108 | 临汾 | 翼城县 | 111°34′至 112°03′ | 35°23′至 35°52′ | 5000 | 10000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 南唐乡政府 | 已整治完毕
109 | 临汾 | 翼城县 | 111°36′45″ | 35°49′30″ | 1500 | 4500 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 里砦镇政府 | 已整治完毕
110 | 临汾 | 尧都区 | 111.2655 | 36.211 | 1000 | 3000 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 尧庙镇政府 | 正在整治中
111 | 临汾 | 尧都区 | 111.2819 | 36.05 | 3000 | 10000 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 尧庙镇政府 | 正在整治中
112 | 临汾 | 尧都区 | 111.304 | 36.545 | 2000 | 5000 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |  |  |  | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 尧庙镇政府 | 正在整治中
113 | 临汾 | 尧都区 | 111.6032 | 36.067 | 400 | 1300 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 碱性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 临汾市警校 | 已整治完毕
114 | 临汾 | 尧都区 | 111.6032 | 36.067 | 52 | 103 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 碱性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 临汾市警校 | 已整治完毕
115 | 临汾 | 尧都区 | 111.6156 | 36.0637 | 1320 | 3300 | 是 | 否 | 是 |  |  | 碱性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 已制定 | 临汾市职业技术学院 | 已整治完毕
116 | 运城 | 盐湖区 | 110.9594 | 35.1003 | 50000 | 250000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
117 | 运城 | 盐湖区 | 110.975 | 35.1019 | 40000 | 200000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
118 | 运城 | 盐湖区 | 110.9639 | 35.0011 | 1200 | 600 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 弱碱 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
119 | 运城 | 盐湖区 | 110.9764 | 35.0131 | 80 | 100 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 弱碱 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
120 | 运城 | 盐湖区 | 111.013 | 35.0202 | 1330 | 700 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 中性 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
121 | 运城 | 盐湖区 | 111.013 | 35.0202 | 100 | 100 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 中性 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
122 | 运城 | 盐湖区 | 110.9835 | 34.9959 | 600 | 1200 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
123 | 运城 | 盐湖区 | 110.9556 | 35.0604 | 500 | 1000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 弱酸 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
124 | 运城 | 盐湖区 | 110.9639 | 35.0583 | 4550 | 5460 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 弱酸 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
125 | 运城 | 盐湖区 | 110.9875 | 35.0707 | 500 | 1000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 弱酸 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
126 | 运城 | 盐湖区 | 110.9867 | 35.071 | 500 | 1000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 弱酸 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
127 | 运城 | 盐湖区 | 110.9897 | 35.0669 | 100 | 150 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 弱酸 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 已制定 | 盐湖区人民政府 | 正在整治中
128 | 运城 | 河津市 | 110.67 | 35.58 | 480 | 1440 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 已整治完毕
129 | 运城 | 河津市 | 110.68 | 35.58 | 2400 | 384 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 已整治完毕
130 | 运城 | 河津市 | 110.73 | 35.57 | 320 | 320 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 正在整治中
131 | 运城 | 河津市 | 110.73 | 35.57 | 320 | 320 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 正在整治中
132 | 运城 | 河津市 | 110.8 | 35.57 | 12 | 7.2 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 正在整治中
133 | 运城 | 河津市 | 110.72 | 35.58 | 1020 | 510 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 已整治完毕
134 | 运城 | 河津市 | 110.67 | 35.6 | 1800 | 5000 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 正在整治中
135 | 运城 | 河津市 | 110.63 | 35.59 | 400 | 700 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 已整治完毕
136 | 运城 | 河津市 | 110.71 | 35.51 | 300 | 1200 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 正在整治中
137 | 运城 | 河津市 | 110.75 | 35.55 | 150 | 120 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 已制定 | 河津市人民政府 | 正在整治中